|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  муниципального образования  Новопокровский район  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# 

# ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по реализации инвестиционных проектов

на основе механизмов государственно-частного партнерства

на территории муниципального образования Новопокровский район

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель (соисполнители) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Поиск и отбор инвестиционных проектов для реализации на территории муниципального образования с использованием механизмов государственно-частного партнерства | решение рабочей группы (протокол) | утвержденный перечень инвестиционных проектов, реализация которых возможна с использованием механизмов форм государственно-частного партнерства | постоянно | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Анализ инвестиционных проектов на предмет максимальной целесообразнос-ти и реализуемости с использованием механизмов государственно-частного партнерства | решение рабочей группы (протокол) | формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства для реализации на территории Новопокровского района | постоянно | рабочая группа |
| 3. | Разработка и утверждение полной доку-ментации по инвестицион-ному проекту, планируемому к реализации с использованием механизмов государственно-частного партнерства | проектно-сметная документация | готовый пакет проектно-сметной документации по инвестиционному проекту | в течение 6 месяцев | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район;  отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новопокровский район;  отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Новопокровский район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Презентация проекта инвесторам | технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта | формирование перечня потенциальных инвесторов, адресная презентация проектов, выявление заинтересованных инвесторов | в течение 2 месяцев | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район |
| 5. | Проведение конкурсных процедур | конкурс-ная документация | объявление о проведении конкурсных процедур (в случае необходимости) | в течение 4 месяцев | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район |
| 6. | Старт реализации проекта | соглаше-ние | заключение соглашения | срок, указанный в соглаше-нии | инвесторы;  отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район;  отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новопокровский район;  отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Новопокровский район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Контроль и мониторинг реализации инвестиционного проекта с использованием механизмов государственно-частного партнерства | соглаше-ние и проектно-сметная докумен-тация | сдача объекта в эксплуатацию | ежеквар-тально | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Новопокровский район А.В.Рудометкин